## Slide 1: Quản lý dự án phần mềm
Bài 4:
Quản lý phạm vi dự án

## Slide 2: Ôn lại bài cũ: Quy trình quản lý dự án
Quản lý phạm vi dự án
Khởi tạo
Lập kế hoạch
Thực hiện
Kiểm soát
Kết thúc
ĐN dự án, XĐ yêu cầu, phân công TN, v.v.
Thiết lập phạm vi, XĐ đường tới mục tiêu, v.v.
Thực hiện các công việc theo kế hoạch
Theo dõi, điều chỉnh tiến độ, xử lý phát sinh, v.v.
Kết thúc tất cả các hoạt động của dự án

## Slide 3: Nội dung
Các khái niệm cơ bản
Xây dựng bảng phân rã công việc (WBS)
Ví dụ áp dụng

## Slide 4: Mục tiêu bài học (1/2)
Khái niệm phạm vi dự án
Một số đặc thù của phạm vi/yêu cầu của dự án phần mềm
Lập kế hoạch quản lý phạm vi dự án
Tạo bảng phân rã công việc (WBS)
Thẩm định phạm vi dự án
Giám sát phạm vi dự án

## Slide 5: Mục tiêu bài học (2/2)
Xây dựng bảng phân rã công việc (WBS)
Dựa trên WBS để kiểm tra và giám sát phạm vi dự án
Ước lượng, lập kế hoạch, v.v.
Bảng phân rã công việc
TL yêu cầu, phạm vi, v.v.
Tài liệu khác, v.v.
Xây dựng WBS
Notes: Thêm slide số 5
Phạm vi dự án được biểu diễn bằng WBS

## Slide 6: Nội dung
Các khái niệm cơ bản
Xây dựng bảng phân rã công việc (WBS)
Ví dụ áp dụng

## Slide 7: Phạm vi dự án (project scope) là gì? (1/2)
Theo PMP: Công việc phải hoàn thành để bàn giao sản một sản phẩm với các đặc trưng và tính năng đã được định nghĩa
Theo Kathy Schwalbe1: Phạm vi dự án là tất cả những việc cần làm để tạo ra sản phẩm của dự án và quy trình được sử dụng để tạo ra chúng.
Quản lý phạm vi dự án bao gồm các quy trình được sử dụng để định nghĩa và kiểm soát việc gì cần làm hay không cần làm trong dự án
1 Information Technology Project Management | 7e

## Slide 8: Phạm vi dự án (project scope) là gì? (2/2)
Phạm vi dự án được hiểu là
  Toàn bộ các việc cần làm để tạo ra các sản phẩm của dự án
    Cần định nghĩa rõ về danh sách các sản phẩm của dự án và điều kiện hoàn thành của chúng
  Toàn bộ các quy trình và sản phẩm của các quy trình được triển khai trong quá trình làm dự án
    Làm rõ yêu cầu của chức năng  yêu cầu của phần mềm
    Việc thiết kế liên quan (kiến trúc, giao diện, …)  TL thiết kế
    Phát triển  tạo ra chức năng, phần mềm
    Kiểm thử  kiểm tra chất lượng
    Viết tài liệu  hướng dẫn sử dụng
    …

## Slide 9: Các khái niệm cơ bản (1/3)
Yêu cầu (requirements): các điều kiện hay khả năng mà sản phẩm của dự án cần đáp ứng để thỏa mãn người dùng hoặc các tài liệu chính thức khác
SRS (software requirement specification): Tài liệu đặc tả yêu cầu
Đầu việc (task): Mỗi việc nhỏ có thể kiểm soát được
WBS (Work breakdown structure): Bảng (biểu đồ) phân rã công việc

## Slide 10: Các khái niệm cơ bản (2/3)
Chức năng của hệ thống (function): Từng chức năng mang lại giá trị cho người dùng. Mỗi chức năng có thể gồm nhiều việc
Yêu cầu chức năng (functional requirements): Yêu cầu về chức năng mà hệ thống cần đáp ứng

## Slide 11: Các khái niệm cơ bản (3/3)
Yêu cầu phi chức năng (non-functional requirements): Các yêu cầu khác ngoài chức năng: tính dễ dùng, tính ổn định, hiệu năng tìm kiếm, v.v.
Các đối tượng bàn giao (deliverables): sản phẩm của quá trình làm dự án. Đây thường là phần mềm và các tài liệu đi kèm.

## Slide 12: Phương pháp thu thập yêu cầu
Tổ chức phỏng vấn theo nhóm
Quan sát/lắng nghe quy trình nghiệp vụ hiện có
Làm bản mẫu, phân tích tài liệu yêu cầu
Đặt câu hỏi phù hợp để xác định biên của dự án
So sánh các dự án tương tự

## Slide 13: Xác định yêu cầu (1/2)
Định nghĩa các việc cần làm trong dự án
  Bản thông tin sơ bộ về dự án
  Từ các bên liên quan chính của dự án
  Sử dụng chuyên gia nghiệp vụ
  Phân tích nghiệp vụ sản phẩm với nghiệp vụ thực tế
  Sử dụng kinh nghiệp từ các dự án tương tự

## Slide 14: Xác định yêu cầu (2/2)
Phân tích từ các khía cạnh khác của phần mềm: chức năng, tốc độ xử lý, bảo mật, tính thân thiện, v.v.
Sử dụng ma trận thu thập yêu cầu
Phân tích các phương án nghiệp vụ khác
Tiến hành các buổi thảo luận

## Slide 15: Một số đặc thù của phạm vi/yêu cầu của dự án phần mềm
Sản phẩm bàn giao là phần mềm và vô hình
Các công việc có liên quan mật thiết đến nhau
  Một phần thay đổi thì phần khác cũng bị ảnh hưởng
Các thành viên có kinh nghiệm, kỳ vọng, v.v. khác nhau
  Hướng đến mục tiêu chung là khó
Dự án phần mềm có thể có sức ép về thời gian và lợi nhuận
  Muốn có lợi nhuận thì chỉ có thể thuê nhân lực hạn chế
  Muốn có chất lượng tốt thì phải thuê nhân lực có kỹ năng cao, nhiều kinh nghiệm
Dự án có thể tạo ra những thay đổi về cơ cấu tổ chức
  Dự án pt phần mềm kế toán có thể làm một số người mất việc

## Slide 16: Lập kế hoạch quản lý phạm vi dự án
Kế hoạch quản lý phạm vi dự án thường bao gồm:
  Hướng dẫn viết các phát biểu chi tiết về phạm vi dự án
  Hướng dẫn tạo WBS
  Hướng dẫn quản lý và phê duyệt WBS
  Hướng dẫn để có được sự chấp thuận cho các sản phẩm bàn giao của dự án
  Hướng dẫn kiểm soát các yêu cầu thay đổi đến phạm vi dự án
Notes: Đầu ra của việc này là hai kế hoạch: Kế hoạch quản lý phạm vi dự án và kế hoạch quản lý yêu cầu của dự án. Tùy độ lớn của dự án, kế hoạch này có thể tồn tại dưới dạng không chính thức, tổng quan hoặc dưới dạng viết, chi tiết.
Kế hoạch quản lý phạm vi dự án thường bao gồm các thông tin sau:

## Slide 17: Nội dung
Các khái niệm cơ bản
Xây dựng bảng phân rã công việc (WBS)
Ví dụ áp dụng

## Slide 18: Xác định phạm vi dự án
Xác định chi tiết những công việc được tiến hành trong dự án
Sử dụng đánh giá của chuyên gia
Sử dụng kinh nghiệm từ các dự án tương tự
Phân tích sản phẩm
Các tài liệu yêu cầu
Mô tả phạm vi sản phẩm
Các tiêu chí hoàn thành
Các sản phẩm bàn giao
Các biên, ràng buộc, và giả định của dự án

## Slide 19: Ví dụ về bảng phân rã công việc
Xây dựng bảng phân rã công việc cho dự án xây dựng hệ thống phần mềm đăng kí môn học của trường ĐHQGHN
Hệ thống đăng kí môn học

## Slide 20: Quy trình tạo bảng phân rã công việc

## Slide 21: Xây dựng bảng phân rã công việc
Các phương pháp xây dựng WBS
  Sử dụng tài liệu hướng dẫn của tổ chức
  Phương pháp tương tự (tham khảo WBS của dự án tương tự)
  Top-down
  Bottom-up
  Mind-mapping

## Slide 22: Sử dụng tài liệu hướng dẫn của tổ chức
Nếu có tài liệu hướng dẫn  cần tuân thủ
Một số hình thức hướng dẫn
  Từ điển WBS mẫu
  Mô tả mức độ chi tiết của đầu việc
  Cấu trúc, thành phần của WBS
  Các bản mẫu WBS cho việc đấu thầu
  Các hướng dẫn của các tổ chức uy tín như PMI1
1Project Management Institute

## Slide 23: Phương pháp tương tự
Sử dụng WBS của các dự án tương tự để tham khảo
  Nhanh, tốn ít công sức
  Là cơ sở để thảo luận, xây dựng WBS cho dự án mới
  Đem lại sự nhất quán giữa các dự án khác nhau
  Cần đảm bảo là đã hiểu rõ WBS của dự án trước
  Cần rà soát cẩn thận sự phù hợp của WBS của dự án trước cho dự án hiện tại

## Slide 24: Phương pháp top-down
Bước 1: Viết ra mục tiêu của dự án
Bước 2: Tạo danh sách sản phẩm bàn giao, phân rã mức thấp hơn
Bước 3: Liệt kê các việc cần làm để hoàn thành mỗi sản phẩm bàn giao
Bước 4: Đánh mã duy nhất cho mỗi sản phẩm, mỗi việc cần làm
Bước 5: Rà soát lại WBS
Mục tiêu dự án
Sản phẩm bàn giao
Danh sách công việc
Xác định kết quả bàn giao
Xác định các việc cần làm

## Slide 25: Phương pháp bottom-up
Nhóm dự án liệt kê càng nhiều đầu việc liên quan đến dự án càng tốt
Nhóm các đầu việc liên quan lại thành các nhóm và tạo thành các cấp cao hơn
…
Gom thành sản phẩm cuối cùng của dự án
Trình bày WBS
Mục tiêu dự án
Sản phẩm bàn giao
Danh sách công việc
Sản phẩm cuối cùng
Gom nhóm các công việc

## Slide 26: Phương pháp mind-mapping
Liệt kê các công việc dưới dạng không tuyến tính
  Tăng sự sáng tạo của các thành viên
  Tăng sự tham gia của các thành viên
Các đầu việc liên quan đến nhau được nối với nhau
Hệ thống đăng kí môn học của ĐHQGHN
Quản lý chương trình ĐT
Quản lý thời khóa biểu
Tìm kiếm
Thêm
Sửa
Xóa
…
…
Quản lý các đợt đăng kí
…

## Slide 27: Trình bày WBS (1/3)
Trình bày theo sản phẩm
Hệ thống đăng kí môn học của ĐHQGHN
…
Quản lý chương trình ĐT
Quản lý các đợt đăng kí
Quản lý thời khóa biểu
Báo cáo
Tìm kiếm
Thêm
Sửa
Xóa

## Slide 28: Trình bày WBS (2/3)
Trình bày theo trình tự công việc (các mốc của dự án)
Phát triển hệ thống đăng kí môn học của ĐHQGHN
Phân tích yêu cầu
Thiết kế
Cài đặt
Kiểm thử đơn vị
…
Triển khai
Quản lý người dùng
Quản lý phân quyền
…
Quản lý các đợt đăng kí

## Slide 29: Trình bày WBS (3/3)
Trình bày theo trách nhiệm
Hệ thống đăng kí môn học của ĐHQGHN
NV PT nghiệp vụ
Người thiết kế
Người phát triển
Người kiểm thử
Người viết tài liệu
Quản lý dự án
Quản lý người dùng
Quản lý thời khóa biểu
…
Quản lý các đợt đăng kí

## Slide 30: Hoàn thiện WBS
Trình bày: Trên giấy, trang tính, phần mềm QLDA, v.v.
Đạt được sự đồng thuận
  Lấy xác nhận của những người liên quan
  Sau khi tự rà soát, PM gửi tới những người liên quan để lấy góp ý và chỉnh sửa nếu cần
  Lấy xác nhận đồng ý
Một số tiêu chí cho WBS tốt
  Mọi nhánh của WBS được chi tiết tới mức thấp nhất
  Mọi đầu việc đều có mã duy nhất
  Mỗi sản phẩm được thể hiện bằng một danh từ
  Mỗi đầu việc được thể hiện bằng một động từ và bổ ngữ
  Có được sự đồng thuận của toàn bộ những người liên quan

## Slide 31: Một số lưu ý
Đối với mỗi đầu việc
  Phân tách mục tiêu dự án thành các sản phẩm
  Chia các sản phẩm dự án thành các đầu việc nhỏ hơn
  Mỗi đầu việc cần đủ nhỏ để có thể ước lượng và quản lý
    Mỗi đầu việc không lớn hơn 2 ngày
    Các đầu việc lớn hơn 2 ngày cần chia nhỏ thành các việc nhỏ hơn 2 ngày
    Mỗi đầu việc này cần có mục tiêu cụ thể, rõ ràng
Đối với mô tả của đầu việc
  Cần có kết quả bàn giao cụ thể
  Gán trách nhiệm cho một cá nhân cụ thể
  Có thời gian bắt đầu và kết thúc
  Nội dung rõ ràng, dễ hiểu

## Slide 32: Kiểm tra phạm vi dự án
Phát biểu phạm vi của một dự án là rất khó
Hạn chế sự thay đổi phạm vi còn khó hơn
Phạm vi dự án có xu hướng lớn dần trong suốt dự án
Phạm vi dự án
  Danh sách điều khoản chấp nhận chính thức của các sản phẩm bàn giao
  Các tài liệu dự án về các sản phẩm và phương pháp kiểm tra một sản phẩm có được hoàn thành đúng đắn và hài lòng hay không
 Cần làm việc chặt chẽ với người dùng cuối về phạm vi trong suốt dự án
1. Kế hoạch quản lý phạm vi
2. Các mốc phạm vi
3. Tài liệu yêu cầu
4. Ma trận theo dõi yêu cầu
5. Các sản phẩm bàn giao đã kt
6. Dữ liệu dự án
Kiểm tra phạm vi dự án
1. DS các sản phẩm bàn giao được chấp nhận
2. Các yêu cầu thay đổi
3. Dữ liệu dự án
4. Các tài liệu dự án

## Slide 33: Kiểm soát phạm vi dự án
Thay đổi là sự sai khác giữa công việc thực tế và kế hoạch dự án
Thay đổi là không thể tránh khỏi
Kiểm soát phạm vi dự án
  Kiểm soát sự thay đổi để giữ mục tiêu dự án và chiến lược nghiệp vụ của sản phẩm
  Tác động lên các yếu tố làm thay đổi phạm vi của dự án
  Các thay đổi cần được kiểm soát bằng thủ tục quản lý thay đổi
  Các bên liên quan cần được khuyến khích các thay đổi tích cực lên dự án, loại trừ các thay đổi không cần thiết
1. Kế hoạch quản lý phạm vi
2. Tài liệu yêu cầu
3. Ma trận theo dõi yêu cầu
4. Dữ liệu dự án
5. Số liệu quy trình của tổ chức
Kiểm soát phạm vi dự án
1. Dữ liệu dự án
2. Các yêu cầu thay đổi
3. Các cập nhật kế hoạch QLDA, tài liệu dự án, tài liệu của tổ chức

## Slide 34: Cải thiện thông tin từ người dùng
Lựa chọn dự án hợp lý trong các dự án của tổ chức
Nhà bảo trợ phải có người từ phía người dùng
Yêu cầu sự tham gia của người dùng vào đội dự án
Tiến hành các cuộc họp thường xuyên và đều cần có chương trình làm việc cụ thể. Yêu cầu người dùng ký các sản phẩm bàn giao.
Bàn giao thường xuyên cho bên bảo trợ/người dùng
Không hứa bàn giao những gì không thể
Sắp xếp người dùng ngồi làm việc với đội dự án

## Slide 35: Hạn chế yêu cầu không hoàn thiện và sự thay đổi
Định nghĩa và tuân thủ quy trình quản lý yêu cầu
Áp dụng các phương pháp bản mẫu, mô hình hóa các ca sử dụng, v.v. để hiểu rõ yêu cầu của người dùng
Viết ra các yêu cầu, cập nhật thường xuyên, tăng khả năng sử dụng trong dự án
Tạo cơ sở dữ liệu quản lý yêu cầu, các thay đổi
Kiểm thử đầy đủ sản phẩm trong suốt dự án để đảm bảo chúng hoạt động như mong muốn
Tạo quy trình rà soát, quản lý các yêu cầu thay đổi
Nhấn mạnh ngày hoàn thành dự án
Phân bổ nguồn lực hợp lý để xử lý các yêu cầu thay đổi

## Slide 36: Dùng phần mềm hỗ trợ quản lý phạm vi dự án
PM soạn thảo văn bản tạo các tài liệu phạm vi
PM bảng tính giúp tính toán tài chính, dựng biểu đồ
PM thư điện tử gửi các email chứa thông tin dự án
PM QLDA giúp tạo, quản lý WBS, Gantt chart, v.v.
PM chuyên dụng giúp quản lý phạm vi dự án

## Slide 37: Nội dung
Các khái niệm cơ bản
Xây dựng bảng phân rã công việc (WBS)
Ví dụ áp dụng

## Slide 38: Thực hành xây dựng WBS
Xây dựng WBS cho hệ thống đăng kí môn học của trường ĐHQGHN.
  Sử dụng phương pháp top – down để tạo lập WBS
  Phân tích yêu cầu
  Liệt kê các chức năng
  Liệt kê các đầu việc
  Trình bày WBS
  Đánh mã cho các đầu việc
  Rà soát lại WBS

## Slide 39: Bài tập về nhà
Mỗi em xây dựng WBS cho đề tài của mình