## Slide 1: Quản lý dự án phần mềm
Bài 4:
Quản lý phạm vi dự án
(Thực hành tạo lập WBS)

## Slide 2: Đã học (QL phạm vi)
Khái niệm phạm vi dự án
Một số đặc thù của phạm vi/yêu cầu của dự án phần mềm
Lập kế hoạch quản lý phạm vi dự án
Tạo bảng phân rã công việc (WBS)
Thẩm định phạm vi dự án
Giám sát phạm vi dự án

## Slide 3: Thực hành xây dựng WBS
Xây dựng WBS cho hệ thống đăng kí môn học của ĐHQGHN.
  Sử dụng phương pháp top – down để tạo lập WBS
  Phân tích yêu cầu
  Liệt kê các chức năng
  Chia nhỏ chức năng
  Liệt kê các đầu việc
  Trình bày WBS
  Đánh mã cho các đầu việc
  Rà soát lại WBS

## Slide 4: Phân tích yêu cầu
Mô đun quản trị
Mô đun đăng kí
Báo cáo

## Slide 5: Liệt kê các chức năng
Mô đun quản trị
  Quản lý phân quyền
  Quản lý các ngành đào tạo
  Quản lý các môn học
  Quản lý các học kỳ
  Quản lý đợt đăng kí
  Quản lý thời khóa biểu
Mô đun đăng kí
Báo cáo
  Báo cáo đăng kí môn học cho SV
  Báo cáo điểm thi cho SV
  "Báo cáo lịch thi cho SV, giảng viên"
  Báo cáo lịch dạy cho giảng viên
  Các báo cáo khác

## Slide 6: Chia nhỏ chức năng
Quản lý phân quyền
  Tìm kiếm, hiển thị danh sách vai trò người dùng trong hệ thống"
  Thêm vai trò trong hệ thống
  Cập nhật thông tin vai trò người dùng hệ thống
  Xóa vai trò người dùng
Quản lý các ngành đào tạo
  Tìm kiếm, hiển thị các ngành đào tạo"
  Thêm ngành đào tạo
  Cập nhật thông tin ngành học
  Xóa ngành học

## Slide 7: Chia nhỏ chức năng
Quản lý các môn học
  Tìm kiếm, hiển thị danh sách môn học"
  Thêm môn học
  Cập nhật thông tin môn học
  Xóa môn học
Quản lý các học kỳ
  Tìm kiếm, hiển thị danh sách học kỳ"
  Thêm học kỳ
  Cập nhật thông tin học kỳ
  Xóa học kỳ

## Slide 8: Chia nhỏ chức năng
Quản lý đợt đăng kí
  Tìm kiếm, hiển thị danh sách đợt đăng kí"
  Thêm đợt đăng kí
  Cập nhật thông tin đợt đăng kí
  Xóa đợt đăng kí
Quản lý thời khóa biểu
  Tìm kiếm, hiển thị danh sách thời khóa biểu"
  Thêm thời khóa biểu
  Cập nhật thông tin thời khóa biểu
  Xóa thời khóa biểu

## Slide 9: Chia nhỏ chức năng
Mô đun đăng kí
  Đăng kí môn học
Báo cáo
  Báo cáo đăng kí môn học cho SV
  Báo cáo điểm thi cho SV
  Báo cáo lịch thi cho SV, giảng viên"
  Báo cáo lịch dạy cho giảng viên
  Các báo cáo khác

## Slide 10: Liệt kê các đầu việc
Sử dụng danh sách các chức năng đã chia nhỏ
Sử dụng kiến thức về quy trình phát triển phần mềm
  Làm rõ yêu cầu
  Thiết kế
  Cài đặt
  Kiểm thử
  Triển khai, đào tạo
  Quản lý dự án

## Slide 11: Trình bày WBS
Hệ thống đăng kí môn học
  Phân tích yêu cầu
    Phân tích và xác nhận yêu cầu
  Các công việc thiết kế
    Thiết kế kiến trúc hệ thống
    Thiết kế cơ sở dữ liệu
    Thiết kế giao diện hệ thống

## Slide 12: Trình bày WBS
  Các công việc lập trình
    Mô đun quản trị
      Quản lý phân quyền
        Tìm kiếm, hiển thị danh sách vai trò người dùng trong hệ thống"
        Thêm vai trò trong hệ thống
        Cập nhật thông tin vai trò người dùng hệ thống
        Xóa vai trò người dùng
        Phân quyền cho vai trò người dùng
      Quản lý các ngành đào tạo
        Tìm kiếm, hiển thị các ngành đào tạo"
        Thêm ngành đào tạo
        Cập nhật thông tin ngành học
        Xóa ngành học

## Slide 13: Trình bày WBS
    Quản lý các môn học
      Tìm kiếm, hiển thị danh sách môn học"
      Thêm môn học
      Cập nhật thông tin môn học
      Xóa môn học
    Quản lý các học kỳ
      Tìm kiếm, hiển thị danh sách học kỳ"
      Thêm học kỳ
      Cập nhật thông tin học kỳ
      Xóa học kỳ

## Slide 14: Trình bày WBS
    Quản lý đợt đăng kí
      Tìm kiếm, hiển thị danh sách đợt đăng kí"
      Thêm đợt đăng kí
      Cập nhật thông tin đợt đăng kí
      Xóa đợt đăng kí
    Quản lý thời khóa biểu
      Tìm kiếm, hiển thị danh sách thời khóa biểu"
      Thêm thời khóa biểu
      Cập nhật thông tin thời khóa biểu
      Xóa thời khóa biểu

## Slide 15: Trình bày WBS
    Mô đun đăng kí
      Đăng kí môn học
    Báo cáo
      Báo cáo đăng kí môn học cho SV
      Báo cáo điểm thi cho SV
      Báo cáo lịch thi cho SV, giảng viên
      Báo cáo lịch dạy cho giảng viên
      Các báo cáo khác
    Sửa lỗi
      Sửa lỗi mô đun quản trị
      Sửa lỗi mô đun đăng kí
      Sửa lỗi mô đun báo cáo

## Slide 16: Trình bày WBS
  Các công việc kiểm thử chức năng
    Mô đun quản trị
      Quản lý phân quyền
        "Tìm kiếm, hiển thị danh sách vai trò người dùng trong hệ thống"
        Thêm vai trò trong hệ thống
        Cập nhật thông tin vai trò người dùng hệ thống
        Xóa vai trò người dùng
        Phân quyền cho vai trò người dùng
        Phân vai trò cho người dùng
      Quản lý các ngành đào tạo
      Quản lý các môn học
      Quản lý các học kỳ
      Quản lý đợt đăng kí
      Quản lý thời khóa biểu
    Mô đun đăng kí
    Báo cáo
     Tương tự các công việc lập trình

## Slide 17: Trình bày WBS
  Các công việc kiểm thử chấp nhận
    Mô đun quản trị
    Mô đun đăng kí
    Mô đun báo cáo
  Các công việc phi chức năng
    Kiểm thử hiệu năng
    Kiểm thử bảo mật thông tin
    Rà soát, kiểm tra mã nguồn
  Các công việc quản lý dự án
  Các công việc viết tài liệu
  Các công việc triển khai, bàn giao sản phẩm

## Slide 18: Đánh mã cho các đầu việc
Nếu tạo WBS thủ công thì ta cần tự tạo mã cho các đầu việc
  Đảm bảo mỗi đầu việc một mã duy nhất
Nếu dùng các phần mềm QLDA thì tự động tạo

## Slide 19: Rà soát lại WBS
Đối với mỗi đầu việc
  Phân tách mục tiêu dự án thành các sản phẩm
  Chia các sản phẩm dự án thành các đầu việc nhỏ hơn
  Mỗi đầu việc cần đủ nhỏ để có thể ước lượng và quản lý
    Mỗi đầu việc không lớn hơn 2 ngày
    Các đầu việc lớn hơn 2 ngày cần chia nhỏ thành các việc nhỏ hơn 2 ngày
    Mỗi đầu việc này cần có mục tiêu cụ thể, rõ ràng
Đối với mô tả của đầu việc
  Cần có kết quả bàn giao cụ thể
  Gán trách nhiệm cho một cá nhân cụ thể
  Có thời gian bắt đầu và kết thúc
  Nội dung rõ ràng, dễ hiểu

## Slide 20: Hoàn thiện WBS
Trình bày: Trên giấy, trang tính, phần mềm QLDA, v.v.
Đạt được sự đồng thuận
  Lấy xác nhận của những người liên quan
  Sau khi tự rà soát, PM gửi tới những người liên quan để lấy góp ý và chỉnh sửa nếu cần
  Lấy xác nhận đồng ý
Một số tiêu chí cho WBS tốt
  Mọi nhánh của WBS được chi tiết tới mức thấp nhất
  Mọi đầu việc đều có mã duy nhất
  Mỗi sản phẩm được thể hiện bằng một danh từ
  Mỗi đầu việc được thể hiện bằng một động từ và bổ ngữ
  Có được sự đồng thuận của toàn bộ những người liên quan